**RESUMEN SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO MINISTERIAL - PEM 2016-2020, DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO, GESTIÓN 2019**

El Ministerio de Planificación del Desarrollo tienen bajo tuición al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Banco de Desarrollo Productivo - Sociedad Anónima Mixta (BDP-S.A.M.), Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), Instituto Nacional de Estadística (INE) y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

El BDP-S.A.M al ser una entidad de intermediación financiera de primer y segundo piso orientada a la promoción y financiamiento del desarrollo productivo nacional, regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia ASFI y constituida como persona jurídica de derecho privado, tiene un tratamiento especial en el presente informe en lo que refiere a información física y no financiera.

El Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2016-2020 del Ministerio de Planificación del Desarrollo ha sido aprobado con Resolución Ministerial Nº 209 de 30 de agosto de 2016, ajustado y aprobado por Resolución Ministerial N° 240 del 25 de septiembre de 2018 y N°041 de 20 de febrero de 2020.

En el marco de los Lineamientos Metodológicos para el Seguimiento Integral de “Planes Sectoriales Integrales para Vivir Bien” (PSDI-PEM-PMDI-PEI), aprobado mediante Resolución Ministerial N°132 de fecha 8 de mayo de 2018 y en cumplimiento al Art. 7 (Órgano Rector e Instancias Ejecutivas) de la Ley N°777 de 21 de enero de 2016, se ha realizado el seguimiento al Plan Estratégico Ministerial (PEM) 2016-2020 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, correspondiente a la gestión 2019, aplicando los instrumentos establecidos:

* Matriz N°1: Articulación Sectorial - Institucional
* Matriz N°2: Seguimiento a Resultados
* Matriz N°4: Seguimiento a Acciones Institucionales Específicas de mediano plazo, Programas y Proyectos
* Matriz N°6. Identificación de problemas, desviaciones y acciones correctivas (incluida como parte de las matrices 2 y 4)

Los Lineamientos Metodológicos para el Seguimiento Integral de “Planes Sectoriales Integrales para Vivir Bien” (PSDI-PEM-PMDI-PEI), establecen la siguiente escala de medición del grado de avance:

* Baja: Ejecución menor a 60%.
* Media: Ejecución entre 61% y 80%.
* Alta: Ejecución mayor a 81%.

**SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS**

El análisis de seguimiento contempla el Seguimiento a los Resultados (Matriz N°2) y Seguimiento de las Acciones (Matriz N°4) y para cada uno de ellos se ha efectuado el análisis cualitativo y/o cuantitativo de los avances en los Resultados, análisis de contribución directa o indirecta del Resultado al PDES en términos absolutos y relativos y, en los casos que correspondiera, la identificación de principales problemas y desviaciones e identificación e implementación de medidas correctivas.

A continuación, se presenta por cada Pilar, Meta y Resultado (PMR) el análisis realizado del seguimiento a la contribución de los resultados del PDES (Matriz 2) al 2019:

| **ÁREA RESPONSABLE / Cod PDES** | **RESULTADO PDES** | **SEGUIMIENTO FÍSICO ACCIÓN** | | **ESTADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **% Avance 2019** | **% Avance Acum. al 2019** |
| FPS  1.1.1 | RESULTADO 1:  Se ha reducido al 9,5 % la población en situación de pobreza extrema | 100%  Alta | 100%\* | En ejecución |
| MPD PLAN VIDA PEEP  1.1.1 | RESULTADO 1:  Se ha reducido al 9,5 % la población en situación de pobreza extrema | - | 100% | Concluido gestión 2017 |
| FPS  1.1.8 | RESULTADO 8:  Se ha incrementado la cobertura de programas y servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niñas y niños menores de 4 años | - | 100%\* | Concluido gestión 2017 |
| MPD VPEE EC-PIU  1.2.14 | RESULTADO 14:  Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memorias, y otras) | 100%  Alta | 100% | En ejecución |
| MPD VPEE UE-PIUIS  1.2.14 | RESULTADO 14:  Se ha fortalecido la práctica y promoción de las múltiples expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial del Estado Plurinacional (arte, textil, pinturas, danzas, música, vestimenta, pensamiento, oralidad, memorias, y otras) | 65%  Media | 65%  Media | Concluido gestión 2019\*\*\* |
| MPD VPC  1.6.38 | RESULTADO 38: Se ha avanzado sustancialmente en la consolidación del nuevo Modelo de Estado Plurinacional Descolonizado y Despatriarcalizado en el territorio Nacional. | 100%  Alta | 78.5% | En ejecución |
| UDAPE  1.6.38 | 99.5%  Alta | 80% | En ejecución |
| INE  1.6.38 | 73.93%  Media | 37.1% | En ejecución |
| FPS  2.1.40 | RESULTADO 40:  El 80% de la población rural cuenta con servicios de agua segura | 100%  Alta | 100%\* | En ejecución |
| FPS  3.2.89 | RESULTADO 89:  Se han construido 4 Institutos de 4to. Nivel de Salud: Oncología, Cardiología, Gastroenterología y Nefrourología – Neurología. Se han construido y ampliado 12 hospitales de 3er. Nivel. Se han construido, ampliado y equipado 31 hospitales de 2do. Nivel | - | 100% | Concluido gestión 2017 |
| FPS  3.4.102 | RESULTADO 102:  Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura complementaria, materiales, equipos y mobiliario | - | 100%\* | Concluido gestión 2018 |
| MPD VIPFE  5.1.135 | RESULTADO 135:  Se ha preservado y consolidado la gestión soberana en la formulación de políticas macroeconómicas que generen las condiciones para el crecimiento económico sostenido del país | 71%  Media | 41.35% | En ejecución |
| FNDR  5.2.138 | RESULTADO N°138:  Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera:  • 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple).  • 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME).  • 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda).  • 75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros | 76%  Media | 86.6% | En ejecución |
| FONDESIF  5.2.138 | RESULTADO N°138:  Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera:  • 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple).  • 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME).  • 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda).  • 75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros. | 0%  Baja | 27.78% | En ejecución |
| BDP  5.2.183 | RESULTADO N°138:  Se ha alcanzado mayores índices de Profundización Financiera:  • 60% de la cartera está destinada a los sectores productivos y vivienda de interés social (Banca Múltiple).  • 50% de la cartera destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo (Banca PyME).  • 50% de la cartera destinada a Vivienda (Entidades Financieras de Vivienda).  • 75% del total de municipios cubiertos con atención de servicios financieros. | 100%\*\*  Alta | 100%\*\* | En ejecución |
| MPD VPEE  5.3.140 | RESULTADO 140:  Se ha logrado que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcance a por lo menos el 8% del PIB. | 100%  Alta | 80% | En ejecución |
| FPS  6.4.163 | RESULTADO 163:  Se ha alcanzado 700 mil Ha. de superficie con riego, con participación de las Entidades Territoriales Autónomas y del sector privado con una ampliación de 338 mil Ha. hasta el 2020, comprendiendo la producción de arroz bajo riego inundado, sistemas de riego revitalizados, riego tecnificado de hortalizas y frutales, sistema de riego con represas, riego a través de reúso de aguas residuales, cosecha de agua y proyectos multipropósito. | 100%  Alta | 100%\* | En ejecución |
| MPD UCGPNE  6.10.185 | Resultado 185: Se ha reducido a 6,3% la tasa de desempleo en jóvenes de 16 a 28 años. | 75.6  Media | 80% | En ejecución |
| MPD VPC  6.11.188 | RESULTADO 188:  Se ha logrado que los Departamentos que no corresponden al eje central incrementen su participación en el PIB con énfasis en sectores productivos y turismo articulados a los complejos productivos integrales. | 100%  Alta | 80% | En ejecución |
| MPD VPEE  7.1.193 | RESULTADO 193:  Las empresas públicas han migrado al nuevo régimen legal de la empresa pública; y se han fortalecido, a través de alianzas estratégicas público - privadas con inversión nacional y extranjera. | 100%  Alta | 80% | En ejecución |
| MPD VPC  9.3.248 | RESULTADO 248:  Los planes e instrumentos de planificación integral sectorial, territorial y de inversión pública han incorporado la gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, y elementos de regeneración y restauración de zonas de vida, fortaleciendo los procesos económico - productivos con una visión integral. | 60%  Baja | 68% | En ejecución |
| FPS  9.7.270 | RESULTADO 270.  Al menos 30% de municipios de alto riesgo de desastres, han reducido su vulnerabilidad frente eventos adversos, hidrometeorológicos y climáticos, en el marco de acciones de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático**.** | 100%  Alta | 100% | Concluido gestión 2017 |
| MPD AC  11.1.298 | RESULTADO 298:  Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien | 99.6%  Alta | 79.01% | En ejecución |
| UDAPE  11.1.298 | RESULTADO 298:  Se ha implementado un modelo de servicio público inclusivo, intercultural y comprometido con la concreción del Vivir Bien | 100%  Alta | 80% | En ejecución |
| INE  11.1.298 | 100%  Alta | 80% | En ejecución |
|
| MPD UTLCC  11.1.301 | RESULTADO 301:  Se ha institucionalizado en las entidades estatales la rendición pública de cuentas para el ejercicio efectivo del control social y procesos de formación en principios y valores éticos. | 83.5%  Alta | 79.5% | En ejecución |
| FPS  11.1.302 | RESULTADO 302:  Se ha reducido significativamente la burocracia en los procesos y procedimientos de la administración pública con la integración de los sistemas del Estado y el uso de las tecnologías de información y comunicación | - | 100% | Concluido gestión 2017 |
| ADEMAF  11.4.319 | RESULTADO 319:  Se ha fortalecido el rol social, productivo y de protección de la soberanía del Estado Plurinacional. | 91.14%  Alta | 74.0% | En ejecución |
| INE  11.5.325 | RESULTADO 325:  Se han implementado de manera articulada entre los diferentes niveles de gobierno, los Planes Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano y largo plazo. | - | - | Concluido gestión 2018 |

\* Por efectos de exposición se registra el valor de 100%, sin embargo, el FPS presentó valores superiores del 100%, superando su programación interna establecida en la gestión 2019

\*\* Por efectos de exposición se presenta el valor de 100%, sin embargo, se registra un valor superior a lo programado en el PEM.

\*\*\* El Decreto Supremo N° 4119 establece el cierre de operaciones de la Unidad Ejecutora

**SEGUIMIENTO A ACCIONES**

A continuación se presenta el análisis realizado del seguimiento a las acciones institucionales planteadas en el Plan Estratégico Ministerial (PEM) vigente, que se refleja en el formulario “MATRIZ N°4: Seguimiento a Acciones Institucionales Específicas de mediano plazo”, el cual articula Pilar Meta Resultado y Acción (PMRA) del PDES con la Acción Institucional y presenta la relación programación - ejecución por gestión al 2019 del avance en el cumplimiento del Alcance 2020 establecido en el PEM a nivel de los Resultados Esperados planteados por gestión.

Los resultados consolidados del seguimiento al Plan Estratégico Ministerial con relación al grado de avance físico-financiero según la escala de medición establecido en los lineamientos metodológicos, se resume en el siguiente cuadro:

| **ÁREA RESPONSABLE /**  **Cod PDES** | **ACCIÓN INSTITUCIONAL ESPECÍFICA** | **SEGUIMIENTO FÍSICO ACCIÓN** | | **SEGUIMIENTO FINANCIERO ACCIÓN** | | **ESTADO ACCIÓN INSTITUCIONAL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% Avance 2019** | **% Av. Acum. al 2019** | **% Avance 2019** | **% Av. Acum. al 2019** |
| FPS  1.1.1.1 | Continuar con el fortalecimiento de las competencias y capacidades de los GAMs para mejorar la provisión de servicios y bienes económicos en el marco de la implementación de las iniciativas productivas vinculadas a los proyectos de riego e infraestructura vial. (FPS) | 100%  Alta | 100%\* | 100%\*  Alta | 100%\* | En ejecución |
| PROYECTO PLAN VIDA PEEP  1.1.1.1 | Desarrollo de capacidades productivas para el fortalecimiento y gestión de medios de producción | - | 100% | - | 82.52% | Concluido gestión 2017 |
| FPS  1.1.8.1 | Ampliar la cobertura de servicios de Desarrollo Infantil Temprano | - | 100%\* | - | 100%\* | Concluido gestión 2017 |
| MPD VPEE EC-PIU  1.2.14.1 | Fortalecer el desarrollo de múltiples expresiones artístico culturales, deportes, innovación y otros, en el marco del Programa de Intervenciones Urbanas | 100%  Alta | 76.76% | 64.9%  Media | 44.21% | En ejecución |
| MPD VPEE UE-PIUIS  1.2.14.1 | 52.5%  Baja | 52.5% | 32.57%  Baja | 37.93% | Concluido gestión 2019\*\*\* |
| MPD VPEE UE-PIUIS  1.2.14.1 | Fortalecer el desarrollo turístico del patrimonio cultural en sus diferentes expresiones, en el marco del Programa de Gestión Turística del Patrimonio Cultural | 90%  Alta | 90% | 0.00%  Baja | 0.00% | Concluido gestión 2019\*\*\* |
| VPC  1.6.38.2 | Realizar propuestas y análisis de políticas públicas y hacer el seguimiento al PDES en el marco del SPIE. | 100%  Alta | 80% | 68.24%  Media | 100%\*\* | En ejecución |
| UDAPE  1.6.38.6 | Coordinación interinstitucional con los ministerios respecto al análisis de proyectos de norma que garanticen la atención eficiente y oportuna de todos los requerimientos del Órgano Ejecutivo | 100%  Alta | 80% | 99%  Alta | 80% | En ejecución |
| UDAPE  1.6.38.6 | Elaborar documentos de análisis y evaluación de políticas económicas, sectoriales y sociales, procesar, actualizar y proveer información para la toma de decisiones de autoridades del Órgano Ejecutivo | 99%  Alta | 80% | 88%  Alta | 74% | En ejecución |
| INE  1.6.38.6 | Fortalecer la producción y difusión estadística con oportunidad y calidad, orientados a mejorar la imagen y posicionamiento del Instituto Nacional de Estadística. | 86%  Alta | 32.20% | 92.24%  Alta | 35.83% | En ejecución |
| INE  1.6.38.6 | Liderar la reconformación y operativización del SEN –SNIE definiendo instrumentos de interoperabilidad y mecanismos de coordinación a nivel nacional, sectorial y subnacional. | 68%  Media | 32.79% | 85.43%  Alta | En ejecución |
| FPS  2.1.40.1 | Ampliar de manera concurrente los servicios de agua potable en el área urbana y rural, con participación, tecnología adecuada y corresponsabilidad de la comunidad en su uso y mantenimiento.  Ampliar la cobertura de alcantarillado y saneamiento en el área rural con participación y tecnología apropiada y pertinencia a la cultura de las comunidades. | 80%  Media | 100%\* | 80%  Media | 100%\* | En ejecución |
| FPS  3.2.89.3 | Construir, ampliar y equipar establecimientos de salud en los tres niveles de atención. | 76%  Media | 100%\* | 76%  Media | 100%\* | En ejecución |
| FPS  3.4.102.2 | Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento acordes al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo. | - | 100%\* | - | 90% | Concluido gestión 2018 |
| VIPFE  5.1.135.4 | Contribuir a la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social, promoviendo la calidad de la inversión pública y su ejecución eficiente, a fin de coadyuvar a la generación de condiciones para el crecimiento económico sostenido del país. | 92%  Alta | 76.5% | 43.9%  Baja | 54.9% | En ejecución |
| FNDR  5.2.138.4 | Fortalecer la gestión institucional. Reorganizar y re articular la estructura institucional. Ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Garantizar la inversión pública y la política redistributiva. Coadyuvar a la profundización del Proceso de Cambio para Vivir Bien. (FNDR) | 95%  Alta | 88.96% | 54.28%  Baja | 89.1% | En ejecución |
| FONDESIF  5.2.138.4 | Efectuar la administración de 28 programas vigentes y dar cumplimiento a los procedimientos para el cierre y/o transferencia de 14 programas hasta la gestión 2020, en coordinación con fideicomitentes y/o contratantes. | 0.00%  Baja | 27.78% | 72.28%  Media | 94.81% | En ejecución |
| VPEE  5.3.140.1 | Desarrollo de mecanismos para la Promoción de Inversiones en el marco de la Ley 516. | 100%  Alta | 80.0% | 53.30%  Baja | 100% | En ejecución |
| FPS  6.4.163.1 | Incrementar la cobertura e inversiones en el marco del Programa MI RIEGO con un importante protagonismo de las Entidades Territoriales Autónomas. | 85%  Alta | 100%\* | 85%  Alta | 100%\* | En ejecución |
| FPS  6.4.163.4 | Construcción y mantenimiento de infraestructuras de riego. | 100%\*  Alta | 51% | 89%  Alta | 100%\* | En ejecución |
| UCGPNE  6.10.185.1 | Implementación de mecanismos de intervención definidos por el Estado Plurinacional para promover la inserción laboral de buscadoras/es de empleo jóvenes, de bajos recursos, técnicos o profesionales, con o sin experiencia previa. | 100%\*\*  Alta | 92% | 67.01%  Media | 31.31% | En ejecución |
| VPC  6.11.188.1 | Fortalecimiento de los procesos articulados de planificación sectorial y territorial a través de la socialización, asistencia técnica, desarrollo y/o actualización de instrumentos normativos y/o informáticos, compatibilización y seguimiento de los planes de desarrollo sectorial, multisectorial y territorial. | 90%  Alta | 72.73% | 59.9%  Baja | 97.97% | En ejecución |
| VPEE  7.1.193.1 | Elaboración y/o ajuste de propuestas de instrumentos vinculados a la gestión empresarial pública. | 100%  Alta | 80% | 34.6%  Baja | 93.43% | En ejecución |
| VPEE  7.1.193.3 | Desarrollo de mecanismos dentro de la economía plural para mejorar la imagen País promoviendo la inversión tanto nacional como extranjera. | 100%  Alta | 80% | 53.84%  Baja | 95.23% | En ejecución |
| VPC  9.3.248.2 | Evaluación de los componentes de ordenamiento territorial y de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral, así como la gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático en los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral. | 100%  Alta | 70% | 80.39%  Media | 96% | En ejecución |
| VPC  9.3.248.1 | Ejecución del Programa de Readiness para establecer una visión y fundamentos de un Plan de financiamiento Climático de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien. | - | 100% | - | 100% | Concluido gestión 2018 |
| FPS  9.7.270.1 | Proteger la infraestructura productiva y social y resguardar la producción agrícola existente en el área de influencia de las cuencas, mediante obras de protección y regularización de cauces de los ríos. Recuperar áreas, actualmente inhabilitadas, para la producción agrícola, mediante obras de encauzamiento de ríos. | 100%\*  Alta | 100%\* | 100%\*  Alta | 100%\* | En ejecución |
| AC  11.1.298.4 | Desarrollo de una gestión eficiente que logre una administración institucional apropiada, utilizando adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de gestión institucional. | 98.33%  Alta | 74.87% | 98.25%  Alta | 77.44% | En ejecución |
| UDAPE  11.1.298.4 | Consolidar el modelo de servicio público comprometido con el Vivir Bien y la ética, buscando la transparencia y eficiencia de la gestión institucional y caracterizada por la modernización tecnológica e información digital. | 100%  Alta | 80% | 99%  Alta | 80% | En ejecución |
| INE  11.1.298.4 | Desarrollar e implementar sistemas informáticos estadísticos, cartográficos, de planificación, administrativos, de control, seguimiento y monitoreo que aporten a la gestión institucional del INE.  En el marco de la normativa vigente, reestructurar los procesos y procedimientos administrativos, financieros y de gestión, basados en una estructura organizacional y una imagen institucional que respondan de manera efectiva a las necesidades de sus usuarios internos y externos, con la infraestructura y el equipamiento óptimo.  Desarrollar una gestión institucional eficiente definiendo políticas y estrategias motivacionales para el personal, generando una cultura organizacional y clima laboral favorables, orientados a ofrecer un servicio de calidad, calidez y transparencia a la población en general. | - | 100% | - | 100% | Concluido gestión 2018 |
| INE  11.1.298.4 | Fortalecer la efectividad institucional a nivel técnico, administrativo y financiero por medio de procesos de mejora continua que garanticen el servicio central del INE. | 60%  Baja | 23.33% | 84%  Alta | 83%\*\* | En ejecución |
| FPS  11.1.298.4 | Asegurar la normal ejecución de las operaciones institucionales de inversión con la adecuada y oportuna dotación de recursos humanos y materiales para el logro de los objetivos de gestión y estratégicos | 77%  Media | 100% | 77%  Media | 100%\* | En ejecución |
| UTLCC  11.1.301.1 | Consolidar una gestión transparente a través de la Rendición Pública de Cuentas con participación social, y procesos de formación en principios y valores éticos. | 83.5%  Alta | 79.95% | 83.10%  Alta | 98.4% | En ejecución |
| FPS  11.1.302.2 | Optimizar la ejecución del ciclo de vida del proyecto, en términos de tiempo y actividades con estándares de calidad, para agilizar el proceso de generación de bienes y servicios de la institución | - | 99% | - | 99% | Concluido gestión 2017 |
| ADEMAF  11.4.319.1 | Coordinar y articular propuestas de desarrollo socio económico, asistencia social, ayuda humanitaria en Macroregiones y Zonas Fronterizas | 82.29%  Alta | 68.97% | 51%  Baja | 94.48 | En ejecución |
| ADEMAF  11.4.319.4 | Implementar programas para promover el desarrollo económico en las Macroregiones y Zonas Fronterizas | 100%  Alta | 100% | 60%  Baja | En ejecución |
| ADEMAF  11.4.319.4 | Articular propuestas de seguridad en las Macroregiones y Zonas Fronterizas | 100%  Alta | 100% | 15%  Baja | 95.45% | En ejecución |
| INE  11.5.325.2 | Sistematizar la demanda de información estadística que surge del PDES y de los Planes Territoriales y Planes Sectoriales de Desarrollo Integral y diagnosticar las capacidades, fortalezas y debilidades del sistema estadístico y del INE, identificando fuentes de información (censos, encuestas, registros), satisfaciendo la demanda (INE)  Formular e implementar un Plan Multisectorial del Sistema Estadístico del Estado Plurinacional (SEEP) relacionado con el SPIE, para satisfacer con información y cartografía estadística a los actores institucionales y sociales públicos, privados y organismos internacionales. (INE)  Contribuir a la gestión de calidad en los servicios públicos del Estado aportando con el desarrollo de sistemas informáticos que permitan la interoperabilidad entre distintas instituciones del nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) y que, complementariamente, generen información estadística. (INE)  Participar activamente en el desarrollo de metodologías y generación de conocimientos del área estadística en los espacios internacionales. (INE) |  | 100% |  | 100% | Concluido gestión 2018 |

\* Por efectos de exposición se registra el valor de 100%, sin embargo, el FPS presentó valores superiores del 100%, superando su programación interna establecida en la gestión 2019

\*\* Por efectos de exposición se presenta el valor de 100%, sin embargo, se registra un valor superior a lo programado en el PEM.

\*\*\* El Decreto Supremo N° 4119 establece el cierre de operaciones de la Unidad Ejecutora

Como se puede observar en el cuadro en la gestión 2019 tanto el FONDESIF como el MPD-VPEE-UE PIUIS presentaron una ejecución “Baja”.

FONDESIF, no pudo cerrar los programas en la gestión 2019 que entre otras causas fueron: La devolución de recursos por asistencia técnica de aquellas entidades que se favorecieron por más de una vez con este beneficio, la protocolización de contratos de los Fideicomisos del TGN II y IV, autorización del registro de los rendimientos de las inversiones como devolución de los recursos en Fideicomiso del PACPUCS ya que para el cierre del Programa de Reconversión Productiva y Comercial dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y otros.

El MPD-VPEE-UE PIUIS, presenta una ejecución física “BAJA”, no logró cumplir con lo programado debido a factores sociopolíticos en los meses de octubre y noviembre que retrasaron las obras, por otro lado, el Decreto Supremo N° 4119 establece que los proyectos que se encuentran en ejecución y los que no fueron concluidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, les dará continuidad el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS. Así mismo se determina que los recursos presupuestarios destinados al funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Intervenciones Urbanas de Innovación Social – UE-PIUIS, para la gestión 2020, serán transferidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo al FPS.

En cuanto a la ejecución financiera ADEMAF, presenta una calificación “BAJA”, el recorte presupuestario 2018 y 2019, ha repercutido negativamente en la ejecución de actividades programadas en la gestión 2019.